## 鉄骨設計 Action List
鉄骨設計 Action List
No. | フェーズ | Action 項目 | チェック | 担当者 | 備考
1. 企画・基本計画
1 | 企画・基本計画 | 建物用途・規模・階数の確認 | ☐
2 | 企画・基本計画 | 適用法規の確認（建築基準法・消防法等） | ☐
3 | 企画・基本計画 | 構造種別の決定（S造・SRC造等） | ☐
4 | 企画・基本計画 | 地盤調査報告書の確認（ボーリングデータ・N値） | ☐
5 | 企画・基本計画 | 設計方針の決定（ルート判定：ルート1/2/3） | ☐
6 | 企画・基本計画 | 耐震等級の確認・設定 | ☐
2. 荷重条件の設定
7 | 荷重条件の設定 | 固定荷重（DL）の算定 | ☐
8 | 荷重条件の設定 | 積載荷重（LL）の設定（床用・架構用・地震用） | ☐
9 | 荷重条件の設定 | 積雪荷重（SL）の設定（一般/多雪区域の確認） | ☐
10 | 荷重条件の設定 | 風荷重（WL）の算定（速度圧・風力係数） | ☐
11 | 荷重条件の設定 | 地震荷重の算定（Ci・Ai分布・地域係数Z） | ☐
12 | 荷重条件の設定 | 荷重組合せの設定（長期・短期・各ケース） | ☐
3. 構造計画・架構計画
13 | 構造計画・架構計画 | 柱配置・スパン割りの決定 | ☐
14 | 構造計画・架構計画 | 架構形式の決定（純ラーメン・ブレース付等） | ☐
15 | 構造計画・架構計画 | ブレース配置計画（偏心率の考慮） | ☐
16 | 構造計画・架構計画 | 床構造の決定（デッキスラブ・ALC等） | ☐
17 | 構造計画・架構計画 | 柱脚形式の決定（露出型・根巻型・埋込型） | ☐
18 | 構造計画・架構計画 | 基礎形式の決定（直接基礎・杭基礎） | ☐
19 | 構造計画・架構計画 | エキスパンションジョイントの要否検討 | ☐
4. 部材断面の仮定・設計
20 | 部材断面の仮定・設計 | 鋼材種別の選定（SN400B・SN490B・BCR295等） | ☐
21 | 部材断面の仮定・設計 | 柱断面の仮定（角形鋼管・H形鋼・円形鋼管） | ☐
22 | 部材断面の仮定・設計 | 梁断面の仮定（H形鋼・BH） | ☐
23 | 部材断面の仮定・設計 | ブレース断面の仮定 | ☐
24 | 部材断面の仮定・設計 | 小梁・間柱の断面設計 | ☐
25 | 部材断面の仮定・設計 | 幅厚比の確認（FA・FB・FC・FD） | ☐
5. 構造解析
26 | 構造解析 | 解析モデルの作成（一貫計算ソフト入力） | ☐
27 | 構造解析 | 長期応力解析の実施 | ☐
28 | 構造解析 | 短期応力解析の実施（地震時・風荷重時） | ☐
29 | 構造解析 | 層間変形角の確認（1/200以下） | ☐
30 | 構造解析 | 剛性率の確認（0.6以上） | ☐
31 | 構造解析 | 偏心率の確認（0.15以下） | ☐
32 | 構造解析 | 塔状比の確認 | ☐
6. 断面検定
33 | 断面検定 | 柱の断面検定（軸力+曲げ） | ☐
34 | 断面検定 | 梁の断面検定（曲げ+せん断） | ☐
35 | 断面検定 | 梁の横座屈の検討 | ☐
36 | 断面検定 | ブレースの断面検定（引張・座屈） | ☐
37 | 断面検定 | 柱梁耐力比の確認（冷間成形角形鋼管の場合） | ☐
38 | 断面検定 | たわみの確認（梁：L/300以下等） | ☐
39 | 断面検定 | 検定比のNG部材がないことを確認 | ☐
7. 接合部設計
40 | 接合部設計 | 柱梁接合部（仕口）の設計 | ☐
41 | 接合部設計 | パネルゾーンの検討 | ☐
42 | 接合部設計 | ダイアフラムの設計（通し・内・外ダイアフラム） | ☐
43 | 接合部設計 | 高力ボルト接合部の設計（摩擦接合・引張接合） | ☐
44 | 接合部設計 | 溶接接合部の設計（完全溶込み・隅肉溶接） | ☐
45 | 接合部設計 | ブレース接合部（ガセットプレート）の設計 | ☐
46 | 接合部設計 | 継手位置・形式の決定 | ☐
47 | 接合部設計 | スカラップ形状の確認（ノンスカラップ工法の検討） | ☐
8. 柱脚設計
48 | 柱脚設計 | アンカーボルトの設計（本数・径・埋込み長さ） | ☐
49 | 柱脚設計 | ベースプレートの設計（板厚・寸法） | ☐
50 | 柱脚設計 | 基礎コンクリートの支圧応力度の検討 | ☐
51 | 柱脚設計 | 柱脚の回転剛性の設定と反映 | ☐
52 | 柱脚設計 | 根巻きコンクリートの設計（根巻型の場合） | ☐
9. 基礎設計
53 | 基礎設計 | 基礎梁の断面設計 | ☐
54 | 基礎設計 | フーチングの設計（直接基礎の場合） | ☐
55 | 基礎設計 | 杭の選定・設計（杭基礎の場合） | ☐
56 | 基礎設計 | 地中梁の設計 | ☐
57 | 基礎設計 | 転倒・滑動の検討 | ☐
10. 保有水平耐力計算（ルート3の場合）
58 | 保有水平耐力計算（ルート3の場合） | 保有水平耐力（Qu）の算定 | ☐
59 | 保有水平耐力計算（ルート3の場合） | 必要保有水平耐力（Qun）の算定 | ☐
60 | 保有水平耐力計算（ルート3の場合） | 構造特性係数（Ds）の算定 | ☐
61 | 保有水平耐力計算（ルート3の場合） | 崩壊メカニズムの確認（全体崩壊型） | ☐
62 | 保有水平耐力計算（ルート3の場合） | Qu ≧ Qun の確認 | ☐
63 | 保有水平耐力計算（ルート3の場合） | 部材のランク確認（FA～FD） | ☐
11. 図面・計算書の作成
64 | 図面・計算書の作成 | 構造図の作成（伏図・軸組図） | ☐
65 | 図面・計算書の作成 | 部材リストの作成 | ☐
66 | 図面・計算書の作成 | 接合部詳細図の作成 | ☐
67 | 図面・計算書の作成 | 柱脚詳細図の作成 | ☐
68 | 図面・計算書の作成 | 構造計算書のとりまとめ | ☐
69 | 図面・計算書の作成 | 構造計算概要書の作成 | ☐
12. 確認申請・審査対応
70 | 確認申請・審査対応 | 確認申請書類の作成・提出 | ☐
71 | 確認申請・審査対応 | 適合性判定の要否確認（ルート2-3以上） | ☐
72 | 確認申請・審査対応 | 審査機関からの質疑対応 | ☐
73 | 確認申請・審査対応 | 確認済証の取得 | ☐
13. 施工段階の確認
74 | 施工段階の確認 | 工作図（ファブ図）の確認・承認 | ☐
75 | 施工段階の確認 | 鋼材のミルシート確認 | ☐
76 | 施工段階の確認 | 溶接施工要領書の確認 | ☐
77 | 施工段階の確認 | 超音波探傷検査（UT検査）の実施確認 | ☐
78 | 施工段階の確認 | 高力ボルト締付け管理の確認 | ☐
79 | 施工段階の確認 | 建方精度の確認（柱の倒れ等） | ☐
80 | 施工段階の確認 | 中間検査・完了検査の対応 | ☐