## 鉄骨設計LE_ActionList
Plant設計 鉄骨設計 Lead Engineer (LE) Action List
プロジェクト名: 作成日: Rev:
No. | フェーズ | アクション項目 | 詳細内容 / 備考 | 重要度 | 実施時期 | 担当者 | R (実行責任) | A (説明責任) | C (協議) | I (報告先) | ステータス
1 | プロジェクト概要の把握 | プロジェクト基本情報の確認 | プラント種別、規模、処理能力、所在地、全体工期、予算規模の確認 | 最重要 | 着任即日 | LE | LE | PM | PM | チーム全員 | 未着手
2 |  | 契約図書・仕様書（Job Spec）の入手・通読 | Contract Document, Project Specification, Special Requirementsの精読 | 最重要 | 着任〜1週間 | LE | LE | PM | PM/契約担当 | チーム全員 | 未着手
3 |  | 適用基準・コードの確認 | AISC 360/341, AWS D1.1, ASCE 7, IBC, 建築基準法, 高圧ガス保安法 等 | 最重要 | 着任〜1週間 | LE | LE | PM | QA | チーム全員 | 未着手
4 |  | Design Criteria / Design Basis の確認 | クライアント発行のDesign Criteria、荷重組合せ、安全率等 | 最重要 | 着任〜1週間 | LE | LE | PM | クライアント | チーム全員 | 未着手
5 |  | 前任LE / PM からの引継ぎ | 設計進捗、課題事項、クライアント要望、過去の決定事項の確認 | 最重要 | 着任即日 | LE | LE | PM | 前任LE |  | 未着手
6 |  | 過去類似PJ実績・Lessons Learned 収集 | 同種プラント・同クライアントの過去PJ資料、反省点の確認 | 重要 | 着任〜2週間 | LE | LE | PM | ベテラン技術者 |  | 未着手
7 |  | クライアント組織・承認者の確認 | クライアント側のPM, 設計審査担当, 承認権限者の把握 | 重要 | 着任〜1週間 | LE | LE | PM | PM |  | 未着手
8 |  | プロジェクト全体スケジュールの把握 | EPC全体工程、調達LLI納期、建設工程との整合確認 | 重要 | 着任〜1週間 | LE | LE | PM | スケジュール担当 | チーム全員 | 未着手
9 |  | Vendor Document リストの確認 | 機器・配管等のVendor図書受領予定の確認 | 標準 | 着任〜2週間 | LE | LE | PM | 調達担当 |  | 未着手
10 | 設計条件の整理 | 荷重条件の整理（Dead Load） | 鉄骨自重、グレーチング、手摺、階段、配管サポート等の単位荷重設定 | 最重要 | 1〜2週目 | LE/構造担当 | LE | PM | 配管/機器部門 | チーム全員 | 未着手
11 |  | 荷重条件の整理（Live Load） | 床積載荷重、プラットフォーム荷重、メンテナンス荷重の設定 | 最重要 | 1〜2週目 | LE/構造担当 | LE | PM | プロセス部門 | チーム全員 | 未着手
12 |  | 荷重条件の整理（Wind Load） | 基本風速、地表面粗度区分、風力係数、ガスト係数の設定 | 最重要 | 1〜2週目 | LE/構造担当 | LE | PM | 気象データ提供元 | チーム全員 | 未着手
13 |  | 荷重条件の整理（Seismic Load） | 地震地域係数、地盤種別、重要度係数、応答スペクトル、SDS/SD1 | 最重要 | 1〜2週目 | LE/構造担当 | LE | PM | 地盤調査会社 | チーム全員 | 未着手
14 |  | 荷重条件の整理（温度荷重） | 設計温度範囲、熱膨張による部材応力・変位の検討要否 | 重要 | 1〜2週目 | LE/構造担当 | LE | PM | プロセス部門 |  | 未着手
15 |  | 荷重条件の整理（配管反力・機器荷重） | Equipment Load Data Sheet, Piping Stress Analysisからの荷重取得方法 | 最重要 | 2〜3週目 | LE/構造担当 | LE | PM | 配管応力/機器部門 | チーム全員 | 未着手
16 |  | 荷重条件の整理（特殊荷重） | Blast Load, Snow Load, Ice Load, Crane Load 等の適用有無確認 | 重要 | 1〜2週目 | LE | LE | PM | クライアント/HSE |  | 未着手
17 |  | 荷重組合せ（Load Combination）の作成 | ASD/LRFD別、通常時/地震時/風時/据付時の荷重組合せ表作成 | 最重要 | 2〜3週目 | LE | LE | PM | QA | チーム全員 | 未着手
18 |  | 地盤条件・基礎設計条件の確認 | 土質調査報告書、地耐力、杭仕様、液状化判定結果の入手 | 重要 | 1〜2週目 | LE | LE | PM | 土木部門/地盤調査会社 |  | 未着手
19 |  | 耐火要件の確認 | Fireproofing要否、耐火被覆厚、耐火時間（1hr/2hr/3hr）の確認 | 重要 | 2〜3週目 | LE | LE | PM | HSE/防災部門 |  | 未着手
20 |  | 防食要件の確認 | 塗装仕様（系統別）、溶融亜鉛めっき要否、CUI対策の確認 | 重要 | 2〜3週目 | LE | LE | PM | 防食担当/クライアント |  | 未着手
21 |  | 材料規格の選定 | SS400/SM490/SN490, ASTM A36/A992/A500, ボルトF10T/A325/A490 等 | 最重要 | 1〜2週目 | LE | LE | PM | 調達/QA | チーム全員 | 未着手
22 |  | 設計ソフトウェア・ツールの確認 | STAAD.Pro, SAP2000, ETABS, Tekla, AutoCAD, MathCAD等のライセンス確認 | 重要 | 1週目 | LE | LE | PM | IT/CAD管理者 | チーム全員 | 未着手
23 |  | 接合部設計方針の策定 | ボルト接合/溶接接合の使い分け、標準接合ディテールの選定 | 重要 | 2〜3週目 | LE | LE | PM | Fabricator |  | 未着手
24 |  | Deflection / Drift 許容値の設定 | 梁たわみ L/240〜L/360、層間変形角 1/200〜1/300 等の基準値設定 | 重要 | 1〜2週目 | LE | LE | PM | クライアント | チーム全員 | 未着手
25 |  | 振動検討要否の確認 | 回転機器基礎、Flare構造、塔槽類支持架構の動的解析要否判定 | 重要 | 2〜3週目 | LE | LE | PM | 機器/プロセス部門 |  | 未着手
26 | 体制構築とスケジュール策定 | チーム編成・人員計画の作成 | 必要人員数、スキルレベル、配置時期、外注比率の計画 | 最重要 | 着任〜1週間 | LE | LE | PM/部門長 | HR | チーム全員 | 未着手
27 |  | Man-Hour見積り・工数配分の策定 | 構造物別・フェーズ別（基本/詳細/照査）のMH配分、進捗管理基準 | 最重要 | 1〜2週目 | LE | LE | PM | プロジェクトコントロール |  | 未着手
28 |  | 設計マスタースケジュールの作成 | IFA/IFR/IFC等マイルストーン、クライアント承認期間を含む工程表 | 最重要 | 1〜2週目 | LE | LE | PM | スケジュール担当 | チーム全員 | 未着手
29 |  | 図面リスト（Drawing List）の作成 | GA図, Detail図, Foundation Plan等の全図面リストとスケジュール | 重要 | 2〜3週目 | LE/シニア担当 | LE | PM | Document Control | チーム全員 | 未着手
30 |  | 設計計算書リスト（Calculation List）の作成 | 構造物別の計算書一覧、担当者割当、提出スケジュール | 重要 | 2〜3週目 | LE/シニア担当 | LE | PM | Document Control | チーム全員 | 未着手
31 |  | 他部門とのInterface Matrix作成 | 配管・機器・電気・計装・土建・プロセスとの入出力情報整理 | 最重要 | 1〜2週目 | LE | LE | PM | 各部門LE | チーム全員 | 未着手
32 |  | 外注設計スコープの明確化 | 外注範囲、成果物定義、品質要求、スケジュール、検収基準 | 重要 | 2〜4週目 | LE | LE | PM | 外注先/調達 |  | 未着手
33 |  | 設計進捗報告の仕組み構築 | 週次/月次レポートフォーマット、KPI（S-curve, MH消化率）設定 | 重要 | 2〜3週目 | LE | LE | PM | プロジェクトコントロール |  | 未着手
34 |  | 会議体の設定 | 週次チーム会議、IDC会議、クライアント定例の頻度・参加者設定 | 標準 | 1〜2週目 | LE | LE | PM | 各部門LE |  | 未着手
35 |  | コミュニケーションルールの策定 | メール/RFI/TQ発行ルール、ファイル共有方法、命名規則 | 標準 | 1〜2週目 | LE | LE | PM | Document Control | チーム全員 | 未着手
36 | 設計基盤の準備 | 標準図・標準ディテールの選定 | 接合部詳細、ベースプレート、アンカーボルト、ブレース接合等 | 重要 | 2〜3週目 | LE/シニア担当 | LE | PM | Fabricator | チーム全員 | 未着手
37 |  | CADテンプレート・図枠の準備 | 図枠、レイヤー設定、線種、文字スタイル、縮尺設定の標準化 | 重要 | 1〜2週目 | CAD担当 | LE | PM | CAD管理者 | チーム全員 | 未着手
38 |  | 構造解析モデルの基本方針策定 | 2D/3Dモデル使い分け、境界条件、メッシュ方針、解析ケース定義 | 最重要 | 2〜3週目 | LE | LE | PM | QA | チーム全員 | 未着手
39 |  | 構造物タイプ分類と設計方針 | Pipe Rack, Equipment Support, Access Platform, Stack Support等の分類・方針 | 重要 | 2〜3週目 | LE | LE | PM | 各部門LE | チーム全員 | 未着手
40 |  | Key Plan / Plot Planからの構造物リスト作成 | 全鉄骨構造物の洗い出し、優先順位付け、概算重量見積り | 最重要 | 1〜3週目 | LE/シニア担当 | LE | PM | レイアウト担当 | チーム全員 | 未着手
41 |  | 設計計算書テンプレートの整備 | 表紙、目次、設計条件、計算本体、結論の標準フォーマット作成 | 重要 | 2〜3週目 | LE/シニア担当 | LE | PM | QA | チーム全員 | 未着手
42 |  | 番号体系（マーク番号・図番ルール）の設定 | 構造物マーク、部材マーク、図面番号、計算書番号の付番ルール | 重要 | 1〜2週目 | LE | LE | PM | Document Control | チーム全員 | 未着手
43 |  | BIMモデル方針の確認 | 3Dモデル作成範囲、LOD、他部門モデルとの統合方法の確認 | 重要 | 2〜3週目 | LE/3D担当 | LE | PM | 3D統合担当 |  | 未着手
44 |  | 既製品・標準品のカタログ整備 | グレーチング、手摺、階段、チェッカープレート等のメーカー選定 | 標準 | 3〜4週目 | 担当者 | LE | PM | 調達 |  | 未着手
45 |  | 設計用スプレッドシート・ツールの整備 | ベースプレート計算、ボルト本数算定、部材選定ツール等の準備 | 標準 | 2〜4週目 | LE/シニア担当 | LE | PM |  | チーム全員 | 未着手
46 | 品質管理・レビュー体制 | 設計チェックリストの整備 | 図面チェックリスト、計算書チェックリスト、モデルチェックリスト | 最重要 | 2〜3週目 | LE | LE | PM/QA | QA | チーム全員 | 未着手
47 |  | 設計照査（Design Review）プロセスの確立 | Self Check → Checker → LE承認の3段階照査フロー策定 | 最重要 | 2〜3週目 | LE | LE | PM/QA | QA | チーム全員 | 未着手
48 |  | Interdisciplinary Check（IDC）手順の確認 | 他部門との相互チェック方法、タイミング、記録様式の設定 | 重要 | 2〜3週目 | LE | LE | PM | 各部門LE | チーム全員 | 未着手
49 |  | クライアント承認プロセスの確認 | IFA/IFR/IFC提出フロー、承認期間、コメント回答期限の確認 | 最重要 | 1〜2週目 | LE | LE | PM | クライアント/DC | チーム全員 | 未着手
50 |  | 設計変更管理（MOC）手順の確認 | Design Change Notice発行基準、影響評価、承認フロー | 重要 | 2〜3週目 | LE | LE | PM | QA |  | 未着手
51 |  | NCR（不適合報告）手順の確認 | 設計不適合の検出、記録、是正処置、再発防止のプロセス | 重要 | 2〜3週目 | LE | LE | PM/QA | QA |  | 未着手
52 |  | QMS要求事項の確認 | ISO 9001準拠要求、PJ固有品質計画書（PQP）の確認 | 標準 | 2〜3週目 | LE | LE | PM/QA | QA |  | 未着手
53 |  | Technical Query (TQ) / RFI 管理 | TQ/RFI発行・回答の追跡管理方法、台帳フォーマット整備 | 重要 | 1〜2週目 | LE | LE | PM | Document Control | チーム全員 | 未着手
54 |  | Lesson Learned 収集・記録の仕組み | PJ進行中の気づき・改善点の記録方法、定期レビューの設定 | 標準 | 3〜4週目 | LE | LE | PM |  | チーム全員 | 未着手
55 | キックオフ・初期アクション | チーム内キックオフミーティングの実施 | 設計方針、スケジュール、役割分担、品質基準の共有 | 最重要 | 1〜2週目 | LE | LE | PM |  | チーム全員 | 未着手
56 |  | 他部門との設計条件確認会議 | 配管・機器・電気・土建の各LEとの荷重条件・Interface確認 | 最重要 | 2〜3週目 | LE | LE | PM | 各部門LE |  | 未着手
57 |  | クライアント キックオフ / Design Review Meeting | 設計方針・基準・スケジュールのクライアント確認・承認 | 最重要 | 2〜4週目 | LE | LE | PM | クライアント |  | 未着手
58 |  | Long Lead Item 関連構造物の特定・着手 | 大型機器基礎、Pipe Rack等のLLI関連鉄骨の優先設計着手 | 最重要 | 2〜3週目 | LE/担当者 | LE | PM | 調達/機器部門 |  | 未着手
59 |  | MTO（Material Take Off）初版の計画 | 概算鋼材量算出、材料発注リードタイム逆算、MTO提出計画 | 重要 | 3〜4週目 | LE/担当者 | LE | PM | 調達 |  | 未着手
60 |  | クライアントへの設計方針説明資料作成 | Design Philosophy / Basis of Design の作成、提出、承認取得 | 最重要 | 2〜4週目 | LE | LE | PM | クライアント |  | 未着手
61 |  | リスク・未確定事項（TBD/TBC）一覧の作成 | 未受領情報、未確定条件、仮定事項の一覧と解決予定日の管理 | 最重要 | 1〜2週目 | LE | LE | PM | 各部門LE | チーム全員 | 未着手
62 |  | Hold / Assumption リストの作成 | 設計保留事項と仮定条件の正式記録、クライアント確認 | 重要 | 2〜3週目 | LE | LE | PM | クライアント |  | 未着手
63 |  | 初回進捗報告の実施 | 着任後の状況把握結果、課題、今後の計画をPMに報告 | 重要 | 2〜3週目 | LE | LE | PM |  | PM/チーム全員 | 未着手
64 |  | Safety / HSE 要求事項の確認 | 設計段階でのHAZOP対応、安全距離、避難経路確保等の確認 | 重要 | 2〜4週目 | LE | LE | PM | HSE部門 |  | 未着手

## 凡例・RACI説明
RACI マトリクス 凡例
記号 | 役割 | 英語 | 説明
R | 実行責任者 | Responsible | 実際にタスクを実行する担当者
A | 説明責任者 | Accountable | 最終的な承認・決定権限を持つ者（LE自身が多い）
C | 協議先 | Consulted | 事前に意見を求める関係者（双方向コミュニケーション）
I | 報告先 | Informed | 結果を事後報告する関係者（一方向コミュニケーション）
重要度 凡例
最重要 | LE着任直後に最優先で実施すべき項目
重要 | 初期段階で必ず実施すべき項目
標準 | 通常の優先度で実施する項目